Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (P130014)

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ QUẢNG NAM

| Item No. | Mô tả Hợp đồng | Số hiệu hợp đồng | Giá gói thầu (1.000USD) | xem xét bởi WB(trước/ sau) | Phương thức đấu thầu | Thời gian bắt đầu (tháng/năm) | Thời gian thực hiện hợp đồng(tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dịch vụ Tư vấn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết kế và hỗ trợ thực hành CSA | QN/CSA/PMU/2014 | 175 | Trước | Tuyển chọn dựa trên năng lực Tư vấn | Quý 3/2014 | 40 |
| 2 | 3 Tư vấn cá nhân cho thành lập/củng cố tổ chức Hợp tác dùng nước | QN/ICS/PMU/2014 | 49.5 | Sau | Tuyển chọn Tư vấn cá nhân | Quý 4/2014 | 60 |
| II | Hàng hóa, Thiết bị |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cung cấp thiết bị, thông tin liên lạc, máy tính văn phòng cho IMC và PPMU | QN/PMU/TB1/2014 | 167 | Trước | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý 3/2014 | 3 |
| 2 | Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) trên nền GIS quản lý hệ thống tưới và lập bản đồ khu tưới | QN/IMC/TB2/2015 | 120 | Sau | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý 1/2015 | 12 |
| 3 | Cung cấp phần mềm và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài sản, khách hàng cho các IMCs | QN/PMU/TB3/2015 | 86 | Sau | Chào hàng cạnh tranh | Quý 1/2015 | 12 |
| 4 | Cung cấp thiết bị thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, thích ứng BĐKH | QN/PMU/TB4/2015 | 598 | Sau | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý 2/2015 | 36 |
| 5 | Cung ứng vật tư thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, thích ứng BĐKH | QN/PMU/TB5/2015 | 598 | Sau | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý 2/2015 | 36 |
| 6 | Hệ thống SCADA | QN/PMU/TB6/2016 | 621 | Sau | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý 2/2016 | 24 |
| 7 | Cung cấp thiết bị, sửa chữa văn phòng làm việc và Cung cấp, lắp đặt các thiết bị đo nước nội đồng cho các Tổ chức dùng nước | QN/TCDN/TB7/2016 | 129 | Sau | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý 1/2016 | 12 |
| III | Xây lắp |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | Gói Phú Ninh 1: Nâng cấp kênh chính Bắc và các công trình trên kênh K10+00-K11+600, K30+487-K31+369 và K44+070-K45+114 | QN/PN/W1/2014 | 1,577 | Trước | Đấu thầu rộng rãi | Quý 4/2014 | 30 |
| 2 | Gói Phú Ninh 2: Nâng cấp kênh cấp 1 N2 đoạn K0 đến K8+321.9 | QN/PN/W2/2014 | 948 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 4/2014 | 30 |
| 3 | Gói Phú Ninh 3: Nâng cấp kênh cấp 1 N4 đoạn K0 đến K4+715 | QN/PN/W3/2014 | 719 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 3/2014 | 30 |
| 4 | Gói Phú Ninh 4: Nâng cấp kênh cấp 1 N6 đoạn K0+000- K9+958,7 | QN/PN/W4/2014 | 1,019 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 4/2014 | 30 |
| 5 | Gói Phú Ninh 5: Nâng cấp kênh cấp 1 N4B, N14A, N14 | QN/PN/W5/2014 | 693 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 4/2014 | 30 |
| 6 | Gói Phú Ninh 6: Nâng cấp kênh cấp 1 N14B đoạn K0+000 đến K4+106.5. | QN/PN/W6/2014 | 571 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 3/2014 | 30 |
| 7 | Gói Phú Ninh 7: Nâng cấp kênh cấp 1 N24 | QN/PN/W7/2014 | 750 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 3/2014 | 30 |
| 8 | Gói Phú Ninh 8: Nâng cấp kênh cấp 1 N26, N28B, N28 | QN/PN/W8/2014 | 711 | Trước | Đấu thầu rộng rãi | Quý 3/2014 | 30 |
| 9 | Gói Khe Tân 1: Nâng cấp kênh chính và công trình trên kênh K0+00 đến K4+685 (Cầu máng 1) | QN/KT/W1/2014 | 1,146 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 3/2014 | 30 |
| 10 | Gói Khe Tân 2: Nâng cấp kênh chính và công trình trên kênh K4+685 đến K8+894. | QN/KT/W2/2015 | 1,054 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 1/2015 | 30 |
| 11 | Gói Khe Tân 3: Nâng cấp kênh chính và công trình trên kênh K8+894 to K10+236 (Cầu máng số 2 – Trà Đức) | QN/KT/W3/2015 | 1,272 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 1/2015 | 30 |
| 12 | Gói Phú Ninh 9: Nâng cấp kênh cấp 1 N1, N2, N3, N4, N6 thuộc kênh chính Nam | QN/PN/W9/2015 | 584 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 2/2015 | 30 |
| 13 | Gói Phú Ninh 10: Kênh cấp hai/ba nằm trên địa bàn huyện Phú Ninh thuộc các kênh N2, N4, N6 | QN/PN/W10/2015 | 745 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 2/2015 | 30 |
| 14 | Gói Phú Ninh 11: Kênh cấp hai/ba nằm trên địa bàn huyện Thăng Bình thuộc các kênh N14A, N14, N14B, N20 | QN/PN/W11/2015 | 783 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 2/2015 | 30 |
| 15 | Gói Phú Ninh 12: Kênh cấp hai/ba nằm trên địa bàn huyện Quế Sơn thuộc các kênh N22, N24, N26, N28, N28B | QN/PN/W11/2015 | 705 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 2/2015 | 30 |
| 16 | Gói Phú Ninh 13: Kênh cấp 1 N30 đoạn K0+00 đến K1+624; K2+563 đến K5+455 | QN/PN/W13/2015 | 1,120 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 1/2015 | 30 |
| 17 | Gói Phú Ninh 14: Cầu máng qua sông Bà Rén trên kênh N30 | QN/PN/W14/2015 | 1,952 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 1/2015 | 30 |
| 18 | Gói Phú Ninh15: Kênh cấp hai/ba nằm trên địa bàn huyện Núi Thành thuộc các kênh N1, N2, N3, N4, N6 - Kênh chính Nam | QN/PN/W15/2015 | 798 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 2/2015 | 30 |
| 19 | Gói Phú Ninh 16: Trạm bơm và kênh chính: Dai An, Tam Dan, Tam Loc, An Xa Dong, Thach Hoa, Co Binh, Gia Hoi, Phuoc Chi | QN/PN/W16/2015 | 1,324 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 3/2015 | 30 |
| 20 | Gói Phú Ninh 17: Nâng cấp các công trình trên kênh cấp 1 | QN/PN/W17/2015 | 947 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 3/2015 | 30 |
| 21 | Gói Khe Tân 4: Nâng cấp Kênh cấp 1 N1, N2, N4, N6, N8 | QN/KT/W4/2015 | 488 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 1/2015 | 30 |
| 22 | Gói Khe Tân 5: Nâng cấp Kênh cấp 1 N10, N10D, N11, N12, N14 | QN/KT/W5/2015 | 612 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 1/2015 | 30 |
| 23 | Gói Khe Tân 6: Nâng cấp kênh cấp 2, cấp 3 | QN/KT/W6/2015 | 471 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 2/2015 | 30 |
| 24 | Gói thầu: Xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ các mô hình nông nghiệp thông minh | QN/CĐM/W1/2015 | 253 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 2/2015 | 12 |
| 25 | Gói thầu: Nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, thích ứng BĐKH | QN/CĐM/W2/2015 | 1,045 | Sau | Đấu thầu rộng rãi | Quý 1/2015 | 12 |
|  | Cộng |  | 24,832 |  |  |  |  |