Phụ lục 5.   Tổng hợp các gói thầu, Dự án tưới Phan Rí- Phan Thiết

Đvt : 1000 đồng

| TT | Số hiệu gói thầu | Tên gói thầu | Số HĐ | Tên Nhà thầu | Ngày ký HĐ | Giá trị gói thầu (Triệu VNĐ) |  |  | Thời gian thực hiện |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Giá trị HĐ ban đầu | Giá trị điều chỉnh | Giá trị đã thanh toán () | Khởi công | Hoàn thành |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) |  | (9) | (10) | (11) |
| 1/. | Giai đoạn chuẩn bị dự án |  |  |  |  | 30,914,262 | 30,914,262 | 30,914,262 |  |  |  |
| I | Tư vấn |  |  |  |  | 5,619,262 | 5,619,262 | 5,619,262 |  |  |  |
| II | Đền bù giải phóng mặt bằng |  |  |  |  | 25,295,000 | 25,295,000 | 25,295,000 |  |  |  |
| 1 | Công tác chuẩn bị Xã hội (theo RAP) |  |  |  |  | 5,512,000 | 5,512,000 | 5,512,000 |  |  |  |
| 2 | Công tác Hỗ trợ Định cư & Hành Chính (theo RAP) |  |  |  |  | 18,170,000 | 18,170,000 | 18,170,000 |  |  |  |
| 3 | Công tác Hành Chính (theo RAP) |  |  |  |  | 1,613,000 | 1,613,000 | 1,613,000 |  |  |  |
| 2/. | Các gói thầu do CPO quản lý |  |  |  |  | 168,846,649 | 161,816,170 | 160,416,117 |  |  |  |
| I | Các gói thầu tư vấn |  |  |  |  | 105,845,063 | 108,969,182 | 108,969,182 |  |  |  |
| 1 | Tư vấn thiết kế TKKT-TDT, BVTC-DT |  |  | Nippon koei liên danh với HEC | 15/01/2004 | 51,780,033 | 50,397,093 | 50,397,093 |  |  |  |
| 2 | Tư vấn quốc tế hỗ trợ thực hiện dự án |  |  | Egis BCEOM liên danh với HEC1 | 18/03/2008 | 53,102,512 | 58,150,115 | 58,150,115 | 18/3/2008 | 30/5/2014 |  |
| 3 | Chi phí thẩm tra TKKT-TDT |  |  | Công ty tư vấn Hồng Hà |  |  | 138,258 | 138,258 |  |  |  |
| 4 | Chi phí thẩm tra BVTC-DT |  |  | Công ty tư vấn Thuỷ lợi Thuỷ điện |  |  | 283,716 | 283,716 |  |  |  |
| II | Các gói thầu thiết bị |  |  |  |  | 5,728,855 | 4,288,855 | 4,288,855 |  |  |  |
| 1 | Gói thầu số 21-1: Mua sắm trang Thiết bị Quản lý dự án - Ban CPO |  | 06/2009/HD-PRPT | Công ty TNHH công nghệ Hồng Phúc | 24/10/2009 | 163,000 | 163,000 | 163,000 |  |  |  |
| 2 | Gói thầu số 21A: Mua sắm phương tiện đi lại |  | 14/2010/HĐ-TB |  |  | 2,280,000 | 2,280,000 | 2,280,000 |  |  |  |
| a | Gói thầu số 21A1: Mua sắm phương tiện đi lại cho Ban CPO va Ban 7 |  | 06/2009/HĐMB-PRPT | Công ty CP Toyota Thăng Long | 25/02/2010 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 |  |  |  |
| b | Gói thầu số 21A2: Mua sắm phương tiện đi lại cho PMU Bình Thuận |  |  | Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Dịch vụ ô tô Hà Nội | 25/01/2013 | 960,000 | 960,000 | 960,000 |  |  |  |
| 3 | Mua sắm trang Thiết bị Quản lý và vận hành (O & M) |  | 01/2013/HĐ/CPO.PRPT | Công ty Cổ phần tư vấn Công nghệ và Thiết bị | 17/05/2013 | 3,285,855 | 1,845,855 | 1,845,855 |  |  |  |
| III | Chi phí quản lý dự án |  |  |  |  | 2,423,134 | 2,736,976 | 2,736,976 |  |  |  |
| IV | Chi khác |  |  |  |  | 54,849,597 | 45,821,157 | 44,421,103 |  |  |  |
|  | Hội thảo; Họp Ban chỉ đạo, đoàn công tác định kỳ; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí kiểm toán trong nước; Lệ phí thẩm định TKKT-TDT; Phí ngân hàng; Chi phí khởi công, nghiệm thu bàn giao; Chi phí qui đổi đầu tư xây dựng công trình thủy lợi. |  |  |  |  | 54,849,597 | 45,821,157 | 44,421,103 |  |  |  |
| 3/. | Các gói thầu do Ban 7 quản lý |  |  |  |  | 380,357,535 | 451,076,936 | 450,961,143 |  |  |  |
| I | Các gói thầu xây lắp |  |  |  |  | 367,247,994 | 437,442,742 | 437,442,742 |  |  |  |
| 1 | 3A | Công trình đầu mối Sông Luỹ (kể cả phần cơ điện), nhà quản lý công trình đầu mối | 09/2008/HĐ-XD/PRPT-BT | Liên danh Cty CP XDTL 1 Nghệ An và Công ty TNHH Nhật Quang | 02/12/2008 | 86,567,336 | 105,061,194 | 105,061,194 | 02/12/2008 | 31/12/2012 |  |
| 2 | 3B1 | KC Đông và CTTK đoạn K0 - K3+491, kênh cấp 1 (Đ2, Đ2A, Đ4, Đ6), nhà QL kênh Đ2 và nhà QL KCĐ số 1 | 11/2009/HĐ-XD/PRPT-BT | Liên danh Công ty CPXD số 12 – Vinaconex và Công ty Xây dựng và chuyển giao Công nghệ Thủy lợi | 18/03/2009 | 39,005,311 | 58,873,336 | 58,873,336 | 18/03/2009 | 31/12/2012 |  |
| 3 | 3B2 | KC Đông và CTTK đoạn K3+491 - K6+080, kênh cấp 1 Đ10 và nhà QL KCĐ số 2 | 12/2009/HĐ-XD/PRPT-BT | Liên danh công ty Khánh Giang và Tổng công ty XD NN và PTNT | 19/03/2009 | 33,842,850 | 34,267,513 | 34,267,513 | 19/03/2009 | 23/12/2010 |  |
| 4 | 3B3 | KC Đông và CTTK đoàn K6+080 - Kcuối, kênh cấp 1 Đ12, nhà QL KCĐ số 3 | 10/2009/HĐ-XD/PRPT-BT | Công ty Cổ phần đầu tư XD và PT Nông thôn | 17/03/2009 | 38,242,192 | 40,780,210 | 40,780,210 | 17/03/2009 | 31/12/2012 |  |
| 5 | 04 | Kênh cấp I: Đ8 (Thượng lưu đường đi Đại Ninh), nhà QL Đ8 và Đ8-4 | 07/2008/HĐ-XD | Liên danh Cty CP XD Phát triển Hạ tầng Bình Thuận và Cty CP ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng | 26/09/2008 | 66,523,412 | 80,344,215 | 80,344,215 | 26/09/2008 | 31/12/2012 |  |
| 6 | 05 | :Kênh cấp I: Đ8 (Hạ lưu đường đi Đại Ninh); kênh tiêu KT3, KT3-1 và KT4, Đường nối LR3 và Nhà QL kênh Đ8-16 | 08/2008/HĐ-XD/PRPT-BT | Liên danh Tổng Cty CP XD NN&PTNT Thanh Hóa và Công ty CPXD Thủy lợi 1 Nghệ An | 10/10/2008 | 41,959,428 | 46,505,806 | 46,505,806 | 10/10/2008 | 31/12/2012 |  |
| 7 | 07 | Kênh cấp I: Đ14; kênh tiêu KT7, KT7-1 và KT7-2, Đường nối LR3 (đoạn K0+992 – Kc), Nhà QL kênh Đ14-8, Đ14-18 | 06/2008/HĐ-XD | Liên danh Cty CP Xây dựng hạ tầng Nam Định và Công ty CP Đầu tư và XD Trường An FICO | 23/09/2008 | 61,107,465 | 71,610,468 | 71,610,468 | 23/09/2008 | 31/12/2012 |  |
| II | Thiết bị |  |  |  |  | 257,800 | 257,800 | 257,800 |  |  |  |
|  | Gói thầu số 21-2: Mua sắm trang Thiết bị Quản lý dự án - Ban 7 |  | 14/2010/HĐ-TB | Công ty TNHH Phan Minh |  | 257,800 | 257,800 | 257,800 |  |  |  |
| III | Chi phí quản lý dự án |  |  |  |  | 6,531,085 | 5,974,363 | 5,974,363 |  |  |  |
| IV | Chi phí tư vấn |  |  |  |  | 4,664,026 | 5,628,813 | 5,628,813 |  |  |  |
|  | 23;24; 29;29a; 34;41 … | Đo cắm mốc Giải phóng mặt bằng; Cập nhật chế độ Dự toán; Đo đạc địa chính; Xây dựng lưới tọa độ địa chính, đo đạc lập bản đồ địa chính; Phân tách gói thầu 3B thành 3B1, 3B2 và 3B3; KSTK lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung TKKT-DT các hạng mục bổ sung trong quá trình thi công; KS, TK bổ sung xử lý nền đập đầu mối; Chi phí lựa chọn nhà thầu TCXDCT; Chi phí giám sát thi công XDCT |  | Công ty Cổ phần Tư vấn khảo sát & Xây dựng số 4 (thuộc HEC 1); Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng thủy lợi 3 (thuộc HEC 1); Xí nghiệp Đo đạc bản đồ địa hình NN II; Cty TV&CGCN trường ĐHTL- CN Miền Trung; Công ty CP TV Việt Hà |  | 4,664,026 | 5,628,813 | 5,628,813 |  |  |  |
| V | Chi phí khác |  |  |  |  | 1,788,386 | 1,773,218 | 1,657,425 |  |  |  |
|  | 35;36; 37;56 | Chi phí bảo hiểm công trình; Chi phí thẩm tra quyết toán phê duyệt; Chi phí kiểm toán trong nước |  | Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt; Cty TNHH kiểm toán Quốc tế Unistars; Vụ tài chính Bộ NN và PTNT |  | 1,788,386 | 1,773,218 | 1,657,425 |  |  |  |
| 4/. | Các gói thầu do Ban PMU Bình Thuận quản lý |  |  |  |  | 528,275,734 | 567,016,290 | 566,858,884 |  |  |  |
| I | Các gói thầu xây lắp |  |  |  |  | 367,995,286 | 408,919,895 | 408,919,895 |  |  |  |
| I.1 | Phần dự án gốc |  |  |  |  | 212,086,571 | 252,239,840 | 252,239,840 |  |  |  |
| 1 | 06 | Kênh cấp 2 Đ8-9, kênh tiêu KT1, KT2 | 12/2008/HĐ-TCXD | Liên danh Cty CP Đầu tư XD & PTNT và Cty CP XD và PTNT 2 | 30/12/2008 | 40,895,290 | 60,296,720 | 60,296,720 | 30/12/2008 | 30/12/2013 |  |
| 2 | 08 | KC2 Đ 14-6, sửa chữa cửa van cống Đồng Mới, Kênh tiêu KT8, đường nối LR1, LR2, nhà quản lý kênh Đ14-6 | 05/2009/HĐ-TCXD | Liên danh Cty XD 319 –QK3- Bộ QP và Công ty TNHH Sông Lam | 30/10/2009 | 49,436,384 | 55,190,759 | 55,190,759 | 30/10/2009 | 30/08/2012 |  |
| 3 | 09 | Các kênh cấp 2, 3 (thượng lưu kênh Đ8 trên đường Đại Ninh và kênh Đ8-9 | 05/2010/HĐ-TCXD | Công ty Cổ phần đầu tư XD và phát triển nông thôn | 28/08/2010 | 16,063,286 | 22,358,435 | 22,358,435 | 28/08/2010 | 30/04/2013 |  |
| 4 | 10 | Các kênh cấp 2, 3 (khu vực kênh Đ10 và Đ12) | 01A/2011/HĐ-TCXD | Tổng công ty 319 | 19/01/2011 | 16,488,146 | 18,765,328 | 18,765,328 | 19/01/2011 | 30/12/2012 |  |
| 5 | 11 | Các kênh cấp 2,3 (Khu vực hạ lưu kênh Đ8 của đường đi Đại Ninh) | 02/2011/HD-TCXD | Công ty cổ phần xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận | 23/02/2011 | 10,817,927 | 14,026,790 | 14,026,790 | 23/02/2011 | 30/12/2012 |  |
| 6 | 12 | Các kênh cấp 2,3 (Khu vực hạ lưu kênh Đ8 của đường đi Đại Ninh) | 05/2011/HĐ-TCXD | Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Ninh Thuận | 16/06/2011 | 18,423,421 | 21,220,471 | 21,220,471 | 16/06/2011 | 30/12/2012 |  |
| 7 | 13 | Kênh cấp 2 thuộc kênh Đ14 (Đ14-2, Đ14-3) | 06/2009/HĐ-TCXD | Công ty Cổ phần đầu tư XD và đầu tư phát triển | 18/12/2009 | 2,679,436 | 2,641,389 | 2,641,389 | 18/12/2009 | 31/8/2012 |  |
| 8 | 14 | Các kênh cấp 2,3 (Kênh Đ 14 và kênh Đ 14-6) | 01/2011/HĐ-TCXD | Công ty Cổ phần đầu tư XD và phát triển nông thôn | 16/02/2011 | 16,545,486 | 18,791,541 | 18,791,541 | 16/02/2011 | 30/12/2012 |  |
| 9 | 15 | Mặt bằng thi công XD đầu mối, nhà QL TN 3 tầng | 05/2008/HĐ-TCXD | Tổng Công ty xây dựng 319 | 28/10/2010 | 10,245,449 | 10,269,812 | 10,269,812 | 28/10/2010 | 30/6/2011 |  |
| 10 | 40 | Xây lắp 5 cống qua đường sắt Thống nhất | 03/2010/HĐ-TCXD | Cty Quản lý đường sắt thuận hải | 29/04/2010 | 5,423,589 | 6,352,048 | 6,352,048 | 29/04/2010 | 02/01/2011 |  |
| 11 | 52 | Khai hoang cải tạo đồng ruộng khu tưới mẫu S1 | 27/2012/HĐ-TCXD | Công ty cổ phần Rạng Đông | 20/12/2012 | 25,068,157 | 22,326,546 | 22,326,546 | 20/12/2012 | 30/04/2013 |  |
| I.2 | Phần dự án vốn dư |  |  |  |  | 155,908,715 | 156,680,055 | 156,680,055 |  |  |  |
| 1 | 60 | Xây lắp kênh và công trình trên kênh Chà Vầu đoạn từ K0 - Kc | 21/2013/HD-TCXD | Công ty CP Xây dựng và phát triển hạ tầng Bình Thuận | 22/07/2013 | 33,205,228 | 32,264,560 | 32,264,560 | 22/07/2013 | 31/03/2014 |  |
| 2 | 61 | Xây lắp kênh và công trình trên kênh Nha Mưng đoạn từ K0 - Kc | 20/2013/HĐ-TCXD | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng và phát triển nông thôn | 15/07/2013 | 14,845,631 | 15,184,998 | 15,184,998 | 15/07/2013 | 31/03/2014 |  |
| 3 | 63 | Xây lắp kênh và công trình trên kênh Úy Thay - Đá Giá đoạn K2+717-K6+398 | 31/2013/HD - TCXD | Tổng Công ty 319 | 01/10/2013 | 32,399,291 | 32,846,516 | 32,846,516 | 01/10/2013 | 31/05/2014 |  |
| 4 | 64 | Xây lắp kênh và công trình trên kênh Úy Thay - Đá Giá đoạn K6+398 - K8+456,6 | 29/2013/HĐ-TCXD | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại An | 26/09/2013 | 21,159,228 | 23,128,188 | 23,128,188 | 26/09/2013 | 31/05/2014 |  |
| 5 | 65 | Xây lắp kênh và công trình trên kênh Úy Thay - Đá Giá đoạn K8+456,6 - K10+827,7 | 30/2013/HĐ-TCXD | Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Anh | 30/09/2013 | 17,243,321 | 17,340,194 | 17,340,194 | 30/09/2013 | 31/05/2014 |  |
| 6 | 66 | Xây lắp kênh và công trình trên kênh Úy Thay - Đá Giá đoạn K10+827,7 - K14+100 | 28/2013/HĐ-TCXD | Công ty Cổ phần Rạng Đông | 24/09/2013 | 20,471,404 | 19,969,909 | 19,969,909 | 24/09/2013 | 31/05/2014 |  |
| 7 | 67 | Xây lắp kênh và công trình trên kênh Úy Thay - Đá Giá đoạn K14+100 - K16+125 | 32/2013/HD - TCXD | Công ty Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thủy lợi | 07/10/2013 | 16,584,612 | 15,945,690 | 15,945,690 | 07/10/2013 | 31/05/2014 |  |
| II | Thiết bị |  |  |  |  | 193,584 | 193,584 | 193,584 |  |  |  |
|  | 21-2 | Mua sắm trang thiết bị Ban QLDA tưới Phan Rí- Phan hiết | 14/2010/HĐ-TB | Cty TNHH Phan Minh |  | 193,584 | 193,584 | 193,584 |  |  |  |
| III | Các gói thầu tư vấn trong nước |  |  |  |  | 16,993,996 | 15,933,517 | 15,933,517 |  |  |  |
| III.1 | Phần dự án gốc |  |  |  |  | 6,375,398 | 7,278,048 | 7,278,048 |  |  |  |
|  | 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 39; 44; 46; 48; 49; 50; …… | Cắm mốc chỉ giới mặt bằng; cập nhật chế độ dự toán; Khảo sát địa hình địa chất và thiết kế chi tiết tại hiện trường; Lập quy hoạch bãi thải; Thuê Tư vấn giám sát thi công; Thuê Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế; … |  | Cty TV XD TL VN; Viên ĐT và KH Ứng dụng M.Trung; Cty TV và Chuyển giao CN Trường ĐH TL; Viện KH TL VN; Cty CP TV XD TL 11; Cty CP TV & Thương mại Việt Hưng; Cty CP TV XD TL TĐ Thăng Long; |  | 6,375,398 | 7,278,048 | 7,278,048 |  |  |  |
| III.2 | Phần dự án vốn dư |  |  |  |  | 10,618,598 | 8,655,469 | 8,655,469 |  |  |  |
|  | 1; 2; 62; 68; …… | Khảo sát, lập DAĐT, TK BVTC và Tổng dự toán; Khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác tác động môi trường cho các TDA: Nha Mưng - Chà Vầu; Úy Thay - Đá Giá; đập Đồng Mới; Thẩm tra thiết kế BVTC-DT; giám sát thi công…. |  | Viện đào tạo và khoa học ứng dựng Miền Trung; C.ty TNHH Công nghệ Môi trường Minh Khôi; C.ty TV và Chuển giao CN - Trường ĐH Thủy lợi; C.ty TV và Chuyển giao CN - Trường ĐH Thủy lợi; Tổng C.ty Tư vấn XD Thủy lợi Việt Nam; C.ty CP TV Xây dựng Thủy lợi II |  | 10,618,598 | 8,655,469 | 8,655,469 |  |  |  |
| IV | Chi phí quản lý dự án |  |  |  |  | 4,798,943 | 5,420,660 | 5,420,660 |  |  |  |
| V | Chi phí đền bù giải phóng măt bằng |  |  |  |  | 116,436,000 | 116,436,000 | 116,436,000 |  |  |  |
|  | Tái định cư 2 xã Phan Lâm Phan Sơn (bằng vốn đối ứng) |  |  |  |  | 116,436,000 | 116,436,000 | 116,436,000 |  |  |  |
| VI | Các chi phí khác |  |  |  |  | 21,857,924 | 20,112,634 | 19,955,228 |  |  |  |
|  | 15A; 51;38; 54;69 | Rà phá bom mìn; Bảo hiểm; Lập, thẩm định Hồ sơ mời thầu; Thẩm tra phê duyệt quyết toán; thẩm định kết quả đấu thầu; kiểm toán quyết toán |  | Tổng Công ty 319; Công ty Vạn Tường; Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt; Cty TNHH kiểm toán và DV tin học TP.HCM; Cty TNHH Kiểm toán và kế toán; Vụ Tài chính Bộ NN và PTNT |  | 21,857,924 | 20,112,634 | 19,955,228 |  |  |  |
| 5/. | Các gói thầu do Ban PMU 2 Bình Thuận quản lý |  |  |  |  | 131,521,462 | 130,459,273 | 102,173,897 |  |  |  |
| I | Các gói thầu xây lắp |  |  |  |  | 123,126,078 | 122,013,313 | 96,516,217 |  |  |  |
| I.1 | Phần dự án gốc |  |  |  |  | 86,489,982 | 86,223,097 | 86,223,097 |  |  |  |
| 1 | 16 | Cơ sở hạ tầng khu TĐC số 1 (Khu C2) | 11/2012/HD - XD/PMU2-BT | Tổng công ty 319 | 10/08/2012 | 33,222,708 | 33,703,146 | 33,703,146 | 10/08/2012 | 30/04/2013 |  |
| 2 | 17 | Cơ sở hạ tầng khu TĐC số 2 (Khu C5) | 09/2012/HD - XD/PMU2-BT | Liên danh Cty CP XD phát triển hạ tầng BT và C ty CP đầu tư xây dựng OSC | 10/08/2012 | 17,912,600 | 16,855,457 | 16,855,457 | 10/08/2012 | 30/04/2013 |  |
| 3 | 18 | Cơ sở hạ tầng khu TĐC số 3 (Khu S11) | 08/2012/HD - XD/PMU2-BT | Công ty cổ phần Rạng Đông | 02/08/2012 | 12,626,418 | 10,436,097 | 10,436,097 | 02/08/2012 | 30/04/2013 |  |
| 4 | 20 | Cơ sở hạ tầng khu t TĐC số 5 (Khu C1) | 10/2012/HD - XD/PMU2-BT | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại An | 10/08/2012 | 22,728,256 | 25,228,396 | 25,228,396 | 10/08/2012 | 30/04/2013 |  |
| I.2 | Phần dự án vốn dư |  |  |  |  | 36,636,096 | 35,790,216 | 10,293,120 |  |  |  |
|  | 72 | Xây dựng 8 khu thí điểm | 01/2014/HĐ-XD/PMU2-BT | Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Hạ tầng Bình Thuận | 29/05/2014 | 11,139,000 | 10,293,120 | 10,293,120 | 29/05/2014 | 30/05/2015 |  |
|  |  | Chi phí xây dựng công trình - Phần bổ sung các hạng mục để khai thác có hiệu quả dự án |  |  |  | 25,497,096 | 25,497,096 |  |  |  |  |
| II | Chi phí Quản lý dự án |  |  |  |  | 1,127,580 | 1,444,642 | 888,342 |  |  |  |
| III | Các gói thầu Tư vấn |  |  |  |  | 6,310,611 | 6,044,127 | 6,044,127 |  |  |  |
| III.1 | Phần dự án gốc |  |  |  |  | 1,862,054 | 1,517,333 | 1,517,333 |  |  |  |
|  | 45 | Chi phí giám sát thi công XDCT | 04/2012/HĐ-TVGS | Trung tâm kiểm định xây dựng Bình Thuận | 27/7/2012 | 1,862,054 | 1,517,333 | 1,517,333 | 27/7/2012 | 30/04/2013 |  |
| III.2 | Phần vốn dư |  |  |  |  | 4,563,813 | 4,526,793 | 2,996,322 |  |  |  |
|  | 76 | Khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công toàn bộ kênh cấp 3, kênh nội đồng | 04/HĐTV | Liên danh công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thành Sen và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINA MÊ KÔNG-Chi nhánh 1 | 29/5/2014 | 2,803,342 | 2,803,342 | 2,803,342 | 29/5/2014 | 30/05/2015 |  |
|  | 74 | Chi phí giám sát thi công gói thầu số 72 |  |  |  | 230,000 | 192,980 | 192,980 |  |  |  |
|  |  | Tư vấn đầu tư xây dựng cho phần hạng mục bổ sung đẻ khai thác có hiệu quả dự án |  |  |  | 1,530,471 | 1,530,471 |  |  |  |  |
| IV | Chi phí khác |  |  |  |  | 957,192 | 957,192 |  |  |  |  |
|  |  | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí kiểm toán trong nước; Chi phí thẩm định; bảo hiểm |  |  |  | 957,192 | 957,192 |  |  |  |  |
| 6/. | Trung tâm huyện Bắc Bình quản lý |  |  |  |  | 176,473,145 | 176,473,145 | 176,473,145 |  |  |  |
|  | Đền bù, giải phóng mặt bằng |  |  |  |  | 176,473,145 | 176,473,145 | 176,473,145 |  |  |  |
| 7/. | Dự phòng |  |  |  |  | 2,187,566 | 2,187,566 |  |  |  |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 1,418,691,951 | 1,519,943,642 | 1,487,797,447 |  |  |  |

Tính đến ngày 30/9/2015

Bổ sung theo Quyết định số 3670/QĐ-BNN-XD ngày 09/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT,  các hạng mục này chưa thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2015