BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO DỰ ÁN VỐN VAY CHỐNG CHỊ KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

(GEF-ICRSL)

PHỤ LỤC 1: ĐỀ CƯƠNG

Gói thầu GEF-CPMU-CS-CQS-06: Phát triển sản phẩm tri thức về thực hành nông nghiệp, thủy sản, nước và lâm nghiệp chống chịu khí hậu

Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (GEF-ICRSL)

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-CPO-TĐ ngày          /4/2023 của Trưởng ban Ban CPO)

# Hà Nội, 4/2023

## 1. GIỚI THIỆU

### 1.1. Mô tả dự án

1.  Chính phủ Việt Nam nhận tài trợ từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) để đầu tư Dự án Chống chịu biến đổi khí hậu và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL). Dự án bắt đầu vào Quý III năm 2016 nhằm phát triển các công cụ lập kế hoạch “thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), nâng cao khả năng chống chịu với BĐKH trong quản lý và sử dụng đất đai và nguồn nước tại một số tỉnh của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”.

2.  MD-ICRSL được thiết kế để thực hiện theo cơ chế đồng tài trợ của IDA và Quỹ môi trường toàn cầu (GEF). Tài trợ từ GEF sẽ đầu tư cho các hoạt động tăng cường khả năng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của các tổ chức và cộng đồng nghiên cứu nhằm xây dựng sinh kế về nông lâm, ngư nghiệp chống chịu với BĐKH, giảm thiểu phát thải khí thải nhà kính tại các tỉnh dự án trong vùng ĐBSCL. Ngày 16 tháng 11 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định 4694/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay chống chịu Biến đổi khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (GEF-ICRSL), dự án này bao gồm 4 hợp phần:

Hợp phần 1: Tăng cường công tác giám sát, phân tích và hệ thống cơ sở dữ liệu (1,5 triệu USD): Hợp phần này sẽ hỗ trợ việc tăng cường năng lực nghiên cứu về giảm nhẹ tác động của BĐKH, quản lý tài nguyên đất, nước và lâm nghiệp bền vững cũng như nâng cao khả năng ra quyết định một cách khoa học. Hợp phần bao gồm (i) hoạt động phân tích thị trường, tiềm năng xuất khẩu, chuỗi giá trị, nhãn hiệu và các dịch vụ gia tăng cho sản phẩm địa phương do chuyển đổi mô hình sinh kế thông minh thích ứng với BĐKH; (ii) Hỗ trợ Liên minh các cơ quan nghiên cứu ĐBSCL (DRCP) - là một cơ chế đảm bảo sự điều phối và hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu và các trường đại học; và (iii) tổ chức các khóa học ngắn hạn về quản lý và phát triển ĐBSCL thích ứng BĐKH thông qua kết nghĩa các trường đại học vùng ĐBSCL và các trường đại học quốc tế. Ngoài ra, hợp phần này cũng dành phần kinh phí cho tư vấn quốc tế hỗ trợ ban quản lý dự án trung ương về quản lý dự án như soạn thảo các điều khoản tham chiếu, đầu vào cho giám sát, vận hành và báo cáo, v.v..

Hợp phần 2: Quản lý lũ vùng thượng nguồn (1,5 triệu USD): Hợp phần này tài trợ cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hỗ trợ sinh kế chống chịu với BĐKH hướng tới những canh tác thông minh ứng phó với lũ và quản lý nguồn nước vùng thượng nguồn. Một số ví dụ là phát triển những mô hình sản xuất sống chung với lũ như hỗ trợ chuyển đổi từ sinh kế 3 vụ lúa sang sinh kế 2 vụ lúa, lúa nổi, rau, nuôi trồng thủy sản, kế hoạch sử dụng đất, v.v... Kinh phí cho hợp phần này được dùng để (i) xác định, đánh giá và lựa chọn những thực hành quản lý nước, nông lâm ngư nghiệp (WAAF) thông minh thích ứng BĐKH giúp giải quyết những thách thức của vùng thượng nguồn; (ii) xác định những mô hình WAAF (mô hình sống chung với lũ) và các biện pháp giảm thiểu tác động của lũ được thử nghiệm và đánh giá về các tác động môi trường, kinh tế và xã hội; và (iii) phát triển những sản phẩm tri thức về nông lâm thủy sản và nước chống chịu khí hậu để nhân rộng tại vùng thượng nguồn.

Hợp phần 3: Thích ứng với chuyển đổi độ mặn vùng cửa sông ven biển (1,5 triệu USD): Hợp phần này sẽ tài trợ cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm khuyến khích các sinh kế chống chịu BĐKH, tạo điều kiện cho chuyển đổi sang sinh kế dựa vào nước lợ trong bối cảnh xâm nhập mặn vùng cửa sông. Một số ví dụ là mô hình nuôi tôm kết hợp với phát triển rừng sú vẹt, sinh kế nước lợ, sử dụng nước hiệu quả, đồng quản lý rừng ven biển, những giải pháp phi cấu trúc như kế hoạch sử dụng đất, v.v... Kinh phí cho hợp phần này tập trung vào (i) xác định, đánh giá và lựa chọn những phương thức canh tác WAAF nhằm hỗ trợ sự biến đổi của vùng cửa sông; (ii) thử nghiệm các mô hình canh tác WAAF liên quan đến chuyển đổi độ mặn để đánh giá các tác động về kinh tế, xã hội và môi trường; và (iii) phát triển những sản phẩm tri thức về nông lâm thủy sản và nước chống chịu khí hậu để nhân rộng tại vùng cửa sông.

Hợp phần 4: Bảo vệ bờ biển vùng bán đảo (1,5 triệu USD): Hợp phần này đầu tư cho những sinh kế thích ứng với BĐKH để giải quyết những khó khăn ở vùng bán đảo liên quan đến xâm nhập mặn, xói lở bờ biển, sụt lở đất và khan hiếm nước. Những đổi mới sáng tạo có thể kể đến như bảo vệ dòng chảy, canh tác rừng sú vẹt, đồng quản lý rừng ven biển, các giải pháp phi cấu trúc như hàng rào tre hình chữ T, quy hoạch cảnh quan, nuôi tôm sinh thái, v.v... Hợp phần này sẽ (i) xây dựng các tiêu chí, thực hiện các cuộc trao đổi kỹ thuật để lựa chọn thực hành WAAF thông minh thích ứng BĐKH tại vùng bán đảo; (ii) xác định những mô hình liên quan đến xói lở bờ biển, khan hiếm nước và xâm nhập mặn và đánh giá những tác động về kinh tế, xã hội và môi trường; (iii) phát triển những sản phẩm tri thức về nông lâm thủy sản và nước chống chịu khí hậu để nhân rộng tại vùng bán đảo.

Hợp phần 5: Hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án (0,4 triệu USD): Quỹ GEF sẽ sử dụng hợp lý nhất nguồn tài trợ như dự án IDA. Hợp phần này sẽ tài trợ đội ngũ cán bộ bổ sung cho Ban quản lý dự án trung ương (CPMU) giám sát các hoạt động do GEF tài trợ.

### 1.2. Các mục tiêu phát triển và nhiệm vụ của dự án

Mục tiêu của phần đầu tư tăng thêm (AF) này của dự án cũng tương tự như Dự án lớn (Parent Project) nhằm: Tăng cường các công cụ cho việc lập kế hoạch thông minh thích ứng với BĐKH và tăng cường khả năng chống chịu với BĐKH cho các thực hành quản lý đất đai và nguồn nước tại các tỉnh được chọn tại ĐBSCL của Việt Nam.

Tài trợ của GEF hỗ trợ việc nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để xây dựng những mô hình sinh kế bền vững chống chịu BĐKH và giảm phát thải khí thải nhà kính tại các tỉnh thuộc dự án.

### 1.3. Vùng dự án

Dự án sẽ được triển khai tại 9 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm: Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

### 1.4. Các cam kết thực hiện dự án

Nguồn tài trợ từ GEF sẽ triển khai cùng cách thức như Dự án Lớn. Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT là chủ dự án.

## 2. MỤC TIÊU CỦA NHIỆM VỤ TƯ VẤN

Mục tiêu chung của nhiệm vụ này là xây dựng các sản phẩm tri thức về thực hành nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi và lâm nghiệp chống chịu, thích ứng biến đổi khí hậu cho vùng ĐBSCL được chia sẻ rộng rãi tới các bên liên quan cấp tỉnh, cấp quốc gia cũng như cộng đồng.

## 3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ này bao gồm các hoạt động sau:

  - Xây dựng kế hoạch thực hiện, các báo cáo định kỳ, phối hợp với Ban quản lý dự án và các nhóm chuyên gia ở các dự án thành phần; xây dựng kế hoạch quảng bá, chia sẻ các sản phẩm tri thức đến cộng đồng và các bên liên quan;

  - Thu thập, tổng hợp, phân tích và số hoá tài liệu từ sản phẩm của các nghiên cứu thuộc dự án, các tài liệu do Ban quản lý dự án cung cấp và các tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác chia sẻ thông tin dữ liệu;

  - Biên tập, xây dựng nội dung các sản phẩm tri thức (sản phẩm dữ liệu) dưới dạng tài liệu hướng dẫn, tin bài, ấn phẩm (in giấy) và biên tập video clip ngắn, … giới thiệu về tri thức thực hành. Nội dung sản phẩm dữ liệu được xây dựng sẵn sàng phục vụ cho các hoạt động chia sẻ rộng rãi;

  - Xây dựng công cụ lưu trữ dữ liệu và cổng thông tin (WebPortal) phục vụ chia sẻ thông tin tri thức của dự án MD-ICRSL;

  - Tiến hành 02 chuyến khảo sát thực địa tại các tỉnh để thu thập thêm thông tin về hiện trạng hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin, các phương thức truyền thông, các sản phẩm tương tự, một số sản phẩm tri thức tiêu biểu để lựa chọn phương thức và xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp; Sau khi khảo sát lần thứ 02, Tư vấn sẽ tổ chức hội thảo kỹ thuật tại từng tiểu vùng, để tập huấn, đào tạo.

  - Tổ chức 02 hội thảo tham vấn lấy ý kiến của các cơ quan Trung ương và địa phương vùng dự án tại Hà Nội và Cần Thơ.

## 4. CÁC YÊU CẦU VỀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

Sản phẩm tri thức về thực hành được số hoá (thể hiện dưới dạng thiết kế đồ hoạ, thiết kế đa phương tiện) tối thiểu mỗi vùng (vùng thượng nguồn; vùng cửa sông ven biển; vùng bán đảo) là một số sản phẩm tri thức được đề xuất chia sẻ rộng rãi.

### 4.1. Yêu cầu về sản phẩm dự án

Yêu cầu đối với việc khảo sát, thu thập dữ liệu:

- Xây dựng được danh mục Metadata cho dữ liệu thu thập;

- Công cụ nhập, cập nhật Metadata sẵn sàng đưa vào sử dụng trong quá trình khảo sát, thu thập dữ liệu;

- Báo cáo khảo sát, đánh giá số liệu đầu vào được lập ngay sau khi kết thúc công việc.

Yêu cầu về sản phẩm tri thức và chia sẻ thông tin:

- Sản phẩm tri thức được xây dựng và phát triển dựa trên thông tin, tài liệu và kết quả của các nghiên cứu thuộc dự án. Thông tin dữ liệu này cần được sàng lọc và lựa chọn chi tiết để phù hợp với việc truyền tải các tri thức về thực hành. Thông tin cần được biên soạn lại để dễ xem, dễ hiểu, đơn giản, thân thiện với người sử dụng và có tính thực hành áp dụng cao.

- Sản phẩm tri thức cần thể hiện dạng số hoá và được thiết kế, đóng gói theo hướng đa phương tiện.

- Chia sẻ sản phẩm tri thức rộng rãi tới cộng đồng là một tiêu chí quan trọng đánh giá thành công của dự án.

Các yêu cầu về tính năng kỹ thuật đối với công cụ lưu trữ, vận hành,  quản trị dữ liệu và cổng thông tin phục vụ chia sẻ sản phẩm tri thức:

- Tổ chức lưu trữ theo loại dữ liệu: dữ liệu phi cấu trúc; dữ liệu bán cấu trúc và dữ liệu có cấu trúc theo đặc thù chi tiết của nguồn dữ liệu thu thập;

- Công cụ trích xuất, chuyển đổi và làm sạch dữ liệu cần đơn giản hóa thao tác người dùng và đảm bảo xử lý được các nguồn dữ liệu cơ bản như: excel, csv, xml hoặc json;

- Kiến trúc CSDL cần linh hoạt đáp ứng nhu cầu xử lý hiển thị của nhiều loại dữ liệu đầu vào khác nhau;

- Giao diện người dùng phải quy chuẩn, nhất quán, thân thiện, dễ sử dụng, tránh nhầm lẫn, đáp ứng giao diện của hệ thống quản lý;

- Đáp ứng khả năng tương tác với CSDL nhằm tra cứu, nhập và cập nhật các thông tin dữ liệu liên quan trong công tác quản lý, lưu trữ thông tin trong và sau dự án;

- Các sai sót trong nhập dữ liệu cần được kiểm soát nhằm hạn chế lỗi đồng thời cập nhật dữ liệu phải được hệ thống theo dõi nhằm kiểm soát tính thực tế, chính xác của dữ liệu, kiểm soát trách nhiệm của các đối tượng tham gia vào quá trình quản lý;

- Có khả năng hiển thị thông tin dưới các định dạng bảng biểu, biểu đồ và trên bản đồ;

- Công cụ trực tuyến được phục vụ cho việc thu thập và quản lý số liệu, giúp cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, thu thập số liệu dễ dàng, bao gồm việc hỗ trợ trên các thiết bị di động. Hỗ trợ đăng tải các sản phẩm truyền thông dễ dàng như: Tin bài, thư viện hình ảnh, thông tin hỗ trợ, tài liệu đính kèm hoặc các video clip ngắn được biên tập lại… để dễ dàng truyền tải thông tin tới người dùng;

- Cổng thông tin phải đảm bảo khả năng chịu tải truy cập và mức độ sẵn sàng cung cấp dịch vụ >99%;

- Cổng thông tin hỗ trợ truyền tải các nội dung sản phẩm dữ liệu dưới dạng: Long-form; Inforgraphic hoặc các tiêu chuẩn nội dung khác tương đương;

- Cổng thông tin cần tránh được các lỗi bảo mật cơ bản trong thiết kế.

### 4.2. Yêu cầu về nội dung công việc

Nhiệm vụ 1: Xây dựng phương pháp luận và kế hoạch công việc

Tư vấn sẽ nghiên cứu tất cả các tài liệu liên quan đến dự án và những tài liệu liên quan đến dịch vụ tư vấn bao gồm các báo cáo, bản đồ và dữ liệu đã được nghiên cứu trong các dự án và chương trình đã và đang thực hiện.

Cùng với các hoạt động trên, Tư vấn phải lập Báo cáo khởi động, trong đó cần hoàn chỉnh kế hoạch công việc ban đầu do tư vấn đề xuất bao gồm: giải trình về cách tiếp cận và phương pháp luận; kế hoạch công việc chi tiết, lịch trình hoạt động và kế hoạch huy động nhân sự; các mốc thời gian và đầu vào của chuyên gia (ngày/tháng công); và nhân sự thực hiện dịch vụ tư vấn. Kế hoạch giao nộp các sản phẩm (báo cáo) cũng phải được lập chi tiết.

Nhiệm vụ 2: Khảo sát, thu thập, chuẩn hóa và biên tập các sản phẩm tri thức dựa vào dữ liệu từ kết quả của các hợp phần trong khuôn khổ dự án

a) Khảo sát, thu thập dữ liệu

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tư vấn cần phối hợp chặt chẽ với các tư vấn có liên quan để cùng đưa ra các mẫu biểu thu thập số liệu, trình bày kết quả đầu ra để dễ dàng trong quá trình tổng hợp và xử lý dữ liệu. Các dữ liệu bao gồm, nhưng không hạn chế, như sau:

(1) Đối với vùng thượng nguồn:

- Một gói giải pháp đổi mới sáng tạo, đồng bộ về KHCN và thể chế để chuyển đổi thành công từ sinh kế dựa chính vào lúa 3 vụ sang sinh kế dựa vào lũ đa dạng hơn bao gồm: (i) các bản đồ thích nghi; (ii) giống, (iii) kỹ thuật canh tác, (iv) quản lý nước; (v) quản lý rủi ro (dịch bệnh, môi trường,...); (vi) tổ chức thể chế; (vii) quản lý chất lượng và phát triển thị trường.;

- Một bộ quy tắc căn bản cho các đối tượng khi chuyển đổi và phát triển các phương thức sinh kế dựa vào lũ bền vững thông minh chống chịu với BĐKH, bao gồm các quy định về cách thức phân bổ, sử dụng nguồn tài nguyên (đất, nước); các tiêu chí về môi trường cần đảm bảo...; các quy định về tổ chức sản xuất...

- Danh mục các mô hình thông minh thích ứng và chống chịu với BĐKH;

(2) Đối với vùng bán đảo:

- Một gói giải pháp đổi mới sáng tạo đồng bộ về KHCN và thể chế để chuyển từ sinh kế 2 vụ lúa sang sinh kế thủy sản bền vững thông minh chống chịu với BĐKH kêt hợp với phục hồi rừng ngập mặn bao gồm: (i) các bản đồ thích nghi; (ii) giống, (iii) kỹ thuật canh tác, (iv) quản lý nước; (v) quản lý rủi ro (dịch bệnh, môi trường,...); (vi) tổ chức thể chế; (vii) quản lý chất lượng và phát triển thị trường;

- Một bộ quy tắc căn bản cho các đối tượng khi chuyển từ sinh kế 2 vụ lúa sang sinh kế thủy sản bền vững thông minh chống chịu với BĐKH kêt hợp với phục hồi rừng ngập mặn, bao gồm các quy định về cách thức phân bổ, sử dụng nguồn tài nguyên (đất, nước); các tiêu chí môi trường cần đảm bảo,...; các quy định về tổ chức sản xuất,...

- Danh mục các mô hình thông minh thích ứng và chống chịu với BĐKH;

(3) Đối với vùng cửa sông:

- Một gói giải pháp đổi mới sáng tạo, đồng bộ về KHCN và thể chế để phát triển thành công sinh kế đa dạng bền vững thông minh chống chịu với BĐKH kêt hợp với phục hồi rừng ngập mặn bao gồm: (i) các bản đồ thích nghi; (ii) giống, (iii) kỹ thuật canh tác, (iv) quản lý nước; (v) quản lý rủi ro (dịch bệnh, môi trường,...); (vi) tổ chức thể chế; (vii) quản lý chất lượng và phát triển thị trường;

- Một bộ quy tắc căn bản cho các đối tượng khi phát triển sinh kế đa dạng bền vững thông minh chống chịu với BĐKH kêt hợp với phục hồi rừng ngập mặn, bao gồm các quy định về cách thức phân bổ, sử dụng nguồn tài nguyên (đất, nước); các tiêu chí về môi trường cần đảm bảo...; các quy định về tổ chức sản xuất,...

- Danh mục các mô hình thông minh thích ứng và chống chịu với BĐKH;

(4) Ngoài ra một các sản phẩm khác của các gói thầu khác như Phụ lục kèm theo cũng cần đưa vào bộ cơ sở dữ liệu.

Rà soát, phân loại và đánh giá chi tiết các thông tin dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu theo các nội dung công việc:

+  Mô tả các nguồn dữ liệu hiện tại và tính khả dụng trong việc xây dựng sản phẩm tri thức của dữ liệu này;

+ Đưa ra các đánh giá và thống nhất với CPO về các lựa chọn để thu thập và tích hợp vào cơ sở dữ liệu cổng thông tin WEB, và các trường hợp sử dụng cho từng nguồn dữ liệu.

+ Dữ liệu thu thập cần được cập nhật về CSDL dùng chung của dự án thông qua phương pháp trực tiếp hoặc qua các công cụ upload dữ liệu được cung cấp kèm theo.

b) Tạo lập danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu và chuẩn hoá thông tin

- Tư vấn cần xây dựng được danh mục Metadata dữ liệu theo các nguồn khảo sát, từ đó đánh giá được các loại sản phẩm tri thức và mức độ chia sẻ của sản phẩm dữ liệu;

- Tổng hợp và lấy ý kiến theo kết quả khảo sát xây dựng dữ liệu hiện trạng.

- Tổng hợp và xác định chi tiết các nguồn dữ liệu;

- Triết tách, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào;

- Kiểm tra dữ liệu đã được tạo lập đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, phù hợp với nội dung đã được phê duyệt.

c) Xây dựng sản phẩm tri thức phục vụ chia sẻ

- Xác định rõ nhu cầu của các bên cung cấp dữ liệu và bên khai thác dữ liệu để từ đó đưa ra định hướng và nội dung chia sẻ thông tin;

- Tổng hợp, biên tập nội dung thông tin phục vụ chia sẻ sản phẩm tri thức theo quy trình đề xuất.

- Xây dựng bản phác thảo (dạng wireframe) để cụ thể hoá nội dung sản phẩm tri thức đề xuất cần chia sẻ.

- Tiến hành triển khai ý tưởng sản phẩm tri thức thành các bản prototype (bản mockup có yếu tố thiết kế đồ hoạ hướng UI/UX).

d) Xây dựng kế hoạch và các kênh quảng bá, chia sẻ sản phẩm tri thức

- Triển khai kế hoạch truyền thông trên từng đối tượng: Cơ quan, tổ chức; Người dân, doanh nghiệp; hoặc cộng đồng trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

- Xác định các vật phẩm truyền thông cụ thể theo từng đối tượng và chiến dịch truyền thông;

- Xuất bản nội dung sản phẩm tri thức để lấy ý kiến đánh giá, thảo luận từ các bên liên quan.

- Đo lường và tổng hợp thông tin, tiêu chí hiệu quả theo từng chiến dịch truyền thông.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng cổng thông tin chia sẻ tri thức và phần mềm lưu trữ

Xây dựng 01 phần mềm lưu trữ, quản trị cơ sở dữ liệu và 01 cổng thông tin với các chức năng chính sau:

- Cá nhân hoá thông tin theo nhóm người dùng và nhóm tài nguyên được chia sẻ;

- Có khả năng hỗ trợ các thiết bị di động;

- Hiển thị thông tin đa dạng theo nhiều mẫu phù hợp với từng loại dữ liệu (tin bài, bản tin báo cáo, long-form hoặc định dạng tương ứng);

- Cho phép hiển thị thông tin trên các loại bản đồ nền;

- Có chức năng tra cứu và tìm kiếm nội dung;

- Có giao diện hiển thị và cập nhật dữ liệu vào CSDL cổng thông tin;

- Có module xử lý dữ liệu đầu vào;

- Có chức năng quản lý truy cập, cho phép chia sẻ các tài nguyên trên trang web tới người dùng có đăng ký;

- Module quản lý và phân quyền nội dung;

- Có chức năng thống kê và phân tích dữ liệu người dùng và tài nguyên trên cổng thông tin;

- Có chức năng xử lý cho việc kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu đối với các đơn vị khác;

- Cổng thông tin cần có các chức năng về bảo mật dữ liệu và cân bằng tải đảm bảo khả năng phục vụ nhiều người dùng kết nối vào công thông tin cùng một lúc;

- Tư vấn sẽ tổ chức hội thảo kỹ thuật tại từng tiểu vùng, để tập huấn, đào tạo về Webportal.

Nhiệm vụ 4. Xây dựng ấn phẩm (giấy), biên tập video/ clip, tài liệu hướng dẫn

- Đơn vị Tư vấn sẽ xây dựng, biên tập nội dung các giải pháp đổi mới sáng tạo, đồng bộ về KHCN và thể chế để chuyển đổi thành công các loại hình sinh kế của 3 vùng thượng nguồn, cửa sông ven biển, bán đảo thành các ấn phẩm dưới dạng sổ tay/tài liệu tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật;

- Biên tập các video/ clip truyền thông đã có của dự án phù hợp với cổng thông tin;

- Xuất bản sổ tay/ tài liệu tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và tờ rơi quảng bá, tuyên truyền về các sản phẩm của Dự án theo nội dung và thiết kế được thông qua dưới dạng bản in ấn và bản điện tử đăng tải trên cổng thông tin.

Nhiệm vụ 5. Tổ chức hội thảo, bàn giao sản phẩm

- Tổ chức các cuộc họp nhóm với các đơn vị tư vấn của các gói thầu liên quan để thống nhất các dữ liệu, kết quả đầu vào của nhiệm vụ;

- Tham gia báo cáo kết quả dự án do Ban quản lý dự án yêu cầu;

- Tổ chức hội thảo các bên liên quan để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sản phẩm của dự án;

- Tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến góp ý cấp vùng và cấp quốc gia để hoàn thiện sản phẩm;

- Sản phẩm của tư vấn sẽ bao gồm các báo cáo tại mục 8. Đầu ra của dịch vụ tư vấn. Trong đó, sản phẩm cuối cùng của dịch vụ tư vấn, khi được yêu cầu sẽ phải kiểm tra, đánh giá để làm cơ sở nghiệm thu.

Nhiệm vụ 6. Lên kế hoạch và thực hiện các biện pháp truyên thông, tăng hiệu quả của cổng thông tin

- Lên kế hoạch thực hiện truyền thông qua các kênh internet và kênh truyền thống;

- Thực hiện tối thiểu 01 chiến dịch quảng bá trên các kênh mạng xã hội, báo mạng và tối thiểu 01 chiến dịch quảng bá trên kênh truyền thống (bao gồm: truyền hình, báo giấy v…v…)

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, tư vấn cần đưa ra các khuyến nghị để phát huy hiệu quả của cổng thông tin và tăng tính khả thi trong việc duy trì cổng thông tin sau khi kết thúc hợp đồng.

- Tư vấn duy trì 1 thời gian để đảm bảo hiệu quả cổng thông tin sau khi kết thúc hợp đồng.

# 5. NGUỒN THÔNG TIN TỪ CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN

Đơn vị ký hợp đồng nhiệm vụ này sẽ thu thập và sử dụng các nguồn tài liệu sau:

- Hoạt động “Xác định, đánh giá, củng cố và lựa chọn các thực hành WAAF thông minh với khí hậu và thích ứng với khí hậu ở vùng Thượng nguồn, Cửa sông và Bán đảo của Đồng bằng sông Cửu Long” trong Hợp phần 2,3,4 của Dự án.

- Kết quả đầu ra của hoạt động nghiên cứu:

+ “Xây dựng đề án phát triển các cụm ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

+ Phân tích về nghiên cứu thị trường, chuỗi giá trị và phát triển dịch vụ.

+ Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất định hướng, giải pháp phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

+ Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích sinh kế các hộ dân nông thôn vùng ĐBSCL.

- Các tài liệu khác của Dự án (nếu có) đang và sẽ hoàn thiện trong thời gian thực hiện.

# 6. SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Phần mềm cơ sở dữ liệu và cổng thông tin đáp ứng mục tiêu và phạm vi công việc trong điều khoản tham chiếu này.

Các sản phẩm tri thức dự kiến bao gồm:

    - Phần mềm thu thập, cập nhật, quản trị cơ sở dữ liệu và cổng thông tin (WebPortal) chia sẻ dữ liệu tri thức;

    - Sản phẩm tri thức về thực hành được số hoá (thể hiện dưới dạng thiết kế đồ hoạ, thiết kế đa phương tiện) theo mỗi vùng (vùng thượng nguồn; vùng cửa sông ven biển; vùng bán đảo) theo đề xuất của các nhóm dự án liên quan. Số lượng sản phẩm được biên tập và xây dựng nằm trong khuôn khổ và phạm vi của dự án.

    - Tờ rơi quảng bá, tuyên truyền về các sản phẩm của dự án;

    - Sổ tay/ tài liệu tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật (tài liệu nâng cao nhận thức, tài liệu đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật sinh kế...);

# 7. YÊU CẦU NĂNG LỰC

### 7.1. Đơn vị tư vấn/Liên danh cần đáp ứng các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm sau:

- Hợp đồng tư vấn sẽ được ký với đơn vị tư vấn độc lập hoặc liên danh có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, đáp ứng được các yêu cầu của Luật pháp Việt Nam và Cam kết tài chính của Dự án này, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện các dự án tương tự do trong nước và quốc tế tài trợ.

- Đơn vị tư vấn phải có kinh nghiệm thực hiện các dự án từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA, các tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, phòng, chống thiên tai, thuỷ lợi, quản lý tài nguyên đất, nước, …

- Đơn vị Tư vấn đã có kinh nghiệm về phát triển các sản phẩm tri thức và truyền thông. Việc đã từng triển khai in ấn/phát hành các sản phẩm truyền thông liên quan đến các nội dung về sinh kế tại vùng dự án sẽ là một lợi thế rất lớn.

- Đơn vị Tư vấn có kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, kinh tế nông nghiệp, phát triển thương hiệu, cơ sở hạ tầng thiên tai, thủy lợi, giao thông, xây dựng, công nghiệp. Ưu tiên có kinh nghiệm thực hiện dự án tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

- Nhóm Chuyên gia của đơn vị tham gia nghiên cứu này sẽ gồm một trưởng nhóm, một phó trưởng nhóm và các thành viên, tất cả đều phải có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp.

- Các Chuyên gia của đơn vị tư vấn tham gia thực hiện hoạt động phải tham gia các chuyến khảo sát thực địa ngắn hạn và thực hiện những yêu cầu khác của dự án.

- Các doanh nghiệp nhà nước, viện/trường hoặc tổ chức chính phủ cần nghiên cứu kỹ Mục liên quan đến việc đủ điều kiện tham gia trong Qui định của Ngân hàng Thế giới đối với vay vốn IPF tháng 7 năm 2016.

### 7.2. Các vị trí  phải đáp ứng

| TT | Vị trí | Yêu cầu về năng lực | Số lượng (người) |  | Tổng tháng công dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trưởng nhóm (K1) | - Trình độ: Tiến sỹ tốt nghiệp một trong các lĩnh vực đào tạo về môi trường, thủy lợi, nông nghiệp hoặc chuyên ngành liên quan; - Năng lực: Am hiểu về nông nghiệp, môi trường, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; - Kinh nghiệm: Có ít nhất 15 năm làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp, thuỷ lợi, môi trường, quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai, thích ứng với BĐKH; đã chỉ đạo thực hiện ít nhất 02 dự án/gói thầu vốn ODA do Bộ NN & PTNT quản lý; đã thực hiện ít nhất 2 dự án, đề tài có liên quan tại đồng bằng sông Cửu Long. - Làm việc bằng tiếng Anh với các chuyên gia, nhân viên của Ngân hàng thế giới. | 1 |  | 8 |
| 2 | Phó trưởng nhóm (K2) | - Trình độ: Cử nhân hoặc Thạc sỹ liên quan đến các lĩnh vực truyền thông/báo chí; - Có kinh nghiệm ít nhất 10 năm thực hiện các dự án liên quan đến truyền thông thương hiệu, truyền thông tổng thể, truyền thông nền tảng số trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng; - Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án truyền thông tại ĐBSCL là lợi thế; - Làm việc bằng tiếng Anh với các chuyên gia, nhân viên của Ngân hàng thế giới. | 1 |  | 12 |
| 3 | Chuyên gia thiết kế - sáng tạo (K3) | - Trình độ: Cử nhân, tốt nghiệp các trường đào tạo thiết kế đồ họa, chuyên ngành mỹ thuật hoặc chuyên ngành liên quan; - Năng lực: có khả năng thiết kế các ấn phẩm, báo cáo, sổ tay và giao diện trang web; - Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm làm việc, đã tham gia ít nhất 01 dự án/gói thầu tương tự về xây dựng cổng thông tin web. Kinh nghiệm làm việc trong dự án thiết kế ấn phẩm tương tự là lợi thế. | 1 |  | 8 |
| 4 | Chuyên gia CNTT (K4) | - Trình độ: Thạc sĩ, tốt nghiệp các trường đào tạo CNTT hoặc chuyên ngành liên quan; - Năng lực: Am hiểu về công nghệ thông tin, có khả năng ứng dụng kiến thức về CNTT xây dựng CSDL, hệ thống thu nhận, chia sẻ thông tin dữ liệu khí hậu, nông nghiệp, lâm nghiệp; - Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm làm việc, đã tham gia ít nhất 01 dự án/gói thầu tương tự về xây dựng cơ sở dữ liệu và ít nhất 01 dự án / hợp đồng về hệ thống WEBGIS. | 2 |  | 16 |
| 5 | Chuyên gia nông nghiệp (K5) | - Trình độ: Thạc sỹ tốt nghiệp một trong các lĩnh vực đào tạo về môi trường, thủy lợi, nông nghiệp hoặc chuyên ngành liên quan; - Năng lực: Am hiểu về nông nghiệp, thuỷ lợi, thủy sản, tại vùng ĐBSCL là một lợi thế; - Kinh nghiệm: Có ít nhất 10 năm làm việc trong các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp, thuỷ lợi, môi trường, quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước; - Có thể trao đổi, làm việc bằng tiếng Anh với các chuyên gia, nhân viên của Ngân hàng thế giới. | 1 |  | 6 |
| 6 | Chuyên gia công nghệ GIS (K6) | - Trình độ: Thạc sĩ trở lên về GIS hoặc chuyên ngành liên quan; - Năng lực: Am hiểu về công nghệ thông tin, lĩnh vực GIS, WebGIS; - Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực GIS, có khả năng lập trình tốt, đã tham gia thiết kế hệ thống GIS trong lĩnh vực BĐKH và quản lý tài nguyên hoặc tham gia ít nhất 01 dự án/gói thầu tương tự. | 2 |  | 16 |
| 7 | Cán bộ hỗ trợ | - Trình độ: Có bằng đại học liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật, ưu tiên chuyên ngành thủy lợi, tài nguyên nước, nông nghiệp, thiết kế đồ họa, CNTT và có dưới 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan; - Năng lực: Hỗ trợ thu thập/phân loại/chỉnh biên các loại tài liệu của dự án. | 4 |  | 48 |
| Tổng số |  |  |  | 12 | 114 |

# 8. ĐẦU RA CỦA DỊCH VỤ TƯ VẤN (12 THÁNG)

| Báo cáo | Số lượng |  | Thời gian (Hạn nộp báo cáo từ thời điểm huy động tư vấn) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiếng Anh | Tiếng Việt |  |
| Báo cáo khởi động | 5 bản | 5 bản | 1 tháng |
| Báo cáo cập nhật kế hoạch tổng thể thực hiện hoạt động, bao gồm các nội dung dự kiến sơ lược và minh họa sơ đồ của phần mềm cơ sở dữ liệu. | 5 bản | Trong vòng 1 tháng | 2 tháng |
| Báo cáo hàng tháng về tiến độ thực hiện, giải ngân và giám sát chất lượng | 5 bản | 5 bản | 1 tháng một lần |
| Báo cáo cuối cùng kèm theo các sản phẩm tri thức đã xây dựng bao gồm: |  |  | Trước khi kết thúc hợp đồng |
| 1. Cổng thông tin có tài liệu và sản phẩm tri thức dạng số. | 01 |  |  |
| 2. Các sản phẩm tri thức: Tờ rơi; Sổ tay/ tài liệu tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật (khoảng 13 mô hình, mỗi mô hình 230 bộ) | 2990 bộ tiếng Việt |  |  |
| Các báo cáo khác theo yêu cầu của CPMU / MARD và Ngân hàng Thế giới |  |  | Theo yêu cầu |

# 9. THÔNG TIN KHÁC

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian dự kiến: 4/2023-4/2024

- Địa điểm: Tại 8 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Phụ lục: Dự kiến đầu vào từ các sản phẩm của dự án

| TT | Sản phẩm nghiên cứu | Nội dung chính | Hình thức tài liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu thị trường | Tiềm năng thị trường và chuỗi giá trị của các sản phẩm nông lâm thủy hải sản theo vùng; | Dữ liệu điều tra và kết quả phân tích, ảnh…các báo cáo phân tích kỹ thuật và tiến độ dưới dạng số liệu, ảnh, văn bản… về: - Bộ tiêu chí lựa chọn sản phẩm SMART; - Đánh giá cơ cấu nhu cầu đối với các sản phẩm đặc thù của vùng; - Phân tích chuỗi giá trị nông nghiệp của các sản phẩm trên: gồm đánh giá mô tả cấu trúc chuỗi cung ứng chính, phân tích cơ hội/thách thức giá trị gia tăng theo từng giai đoạn; phân tích quản trị theo ngành và thể chế; - Thông tin các sản phẩm tiềm năng gồm thị trường mục tiêu, các yêu cầu về qui mô và kỹ thuật, yêu cầu đầu tư đối với tỉnh…. - Các tài liệu khác có liên quan |
| 2 | Điều tra sinh kế | Rà soát, bổ sung cơ sở dữ liệu cơ bản về sinh kế người dân nông thôn ĐBSCL, đánh giá hiện trạng sinh kế, nhằm đưa ra một bức tranh tổng thể vể sinh kế người dân nông thôn, làm cơ sở bổ sung và hoàn thiện các định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp ở ĐBSCL theo hướng bền vững và thích ứng với BĐKH trong trung hạn và dài hạn. | Các dữ liệu, kết quả phân tích, ảnh….các báo cáo phân tích kỹ thuật và tiến độ dưới dạng số liệu, ảnh, văn bản…về: - Báo cáo tổng hợp rà soát hiện trạng cơ sở dữ liệu về sinh kế người dân nông thôn vùng ĐBSCL và bộ cơ sở dữ liệu ; - Đánh giá hiện trạng sinh kế người dân nông thôn vùng ĐBSCL; - Các đề xuất các định hướng, giải pháp phát triển sinh kế nông thôn vùng BĐSCL Các tài liệu có liên quan |
| 3 | Vùng thượng nguồn | -Xác định, mô tả, đánh giá, khuyến nghị nâng cấp những mô hình thực hành quản lý nước, nông lâm ngư nghiệp (WAAF) thông minh thích ứng BĐKH; | Các thông tin, dữ liệu thu thập và phân tích, các báo cáo… dưới dạng số liệu, ảnh, văn bản…về: - Xác định các phương thức WAAF thông minh và thích ứng với khí hậu ở vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long; - Đánh giá các phương thức WAAF thông minh và thích ứng với khí hậu ở vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long g; - Tổng hợp và lựa chọn các phương thức WAAF thông minh và thích ứng với khí hậu vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long; - Các tài liệu khác có liên quan |
| 4 | Vùng bán đảo | - Xác định, mô tả, đánh giá, khuyến nghị nâng cấp những mô hình thực hành quản lý nước, nông lâm ngư nghiệp (WAAF) thông minh thích ứng BĐKH; | Các thông tin, dữ liệu thu thập và phân tích, các báo cáo… dưới dạng số liệu, ảnh, văn bản…về: - Xác định các phương thức WAAF thông minh và thích ứng với khí hậu ở vùng bán đảo đồng bằng sông Cửu Long; - Đánh giá các phương thức WAAF thông minh và thích ứng với khí hậu ở vùng bán đảo đồng bằng sông Cửu Long g; - Tổng hợp và lựa chọn các phương thức WAAF thông minh và thích ứng với khí hậu vùng bán đảo đồng bằng sông Cửu Long - Các tài liệu khác có liên quan |
| 5 | Vùng cửa sông | - Xác định, mô tả, đánh giá, khuyến nghị nâng cấp những mô hình thực hành quản lý nước, nông lâm ngư nghiệp (WAAF) thông minh thích ứng BĐKH; - Các giải pháp đổi mới sáng tạo, đồng bộ về KHCN và thể chế để chuyển đổi thành công sinh kế; | Các thông tin, dữ liệu thu thập và phân tích, các báo cáo… dưới dạng số liệu, ảnh, văn bản…về: - Xác định các phương thức WAAF thông minh và thích ứng với khí hậu ở vùng cửa sông đồng bằng sông Cửu Long; - Đánh giá các phương thức WAAF thông minh và thích ứng với khí hậu ở vùng cửa sông đồng bằng sông Cửu Long; - Tổng hợp và lựa chọn các phương thức WAAF thông minh và thích ứng với khí hậu vùng cửa sông đồng bằng sông Cửu Long; - Các tài liệu khác có liên quan. |
| 6 | Cụm ngành nông nghiệp | Báo cáo đề xuất phát triển hệ thống cụm ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL đến năm 2030, tập trung vào các mặt hàng chủ lực của vùng là thủy sản, trái cây và lúa gạo.. | - Các phân tích, đánh giá số liệu thu thập về thực trạng và đề án dự thảo, các báo cáo tiến độ: - Đánh giá hệ thống các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển và quản lý cụm ngành nông sản tại ĐBSCL. - Đánh giá thực trạng và tiềm năng, lợi thế phát triển của các cụm ngành nông sản (lúa gạo, trái cây và thủy sản) tại vùng ĐBSCL. - Xây dựng Báo cáo đề xuất phát triển cụm ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL giai đoạn 2021 – 2030 và tâm nhìn đến 2045 . - Các tài liệu khác có liên quan. |